|  |  |
| --- | --- |
|  |   Приказ №26/3 - Д от 29 марта 2023 года |

**План-график («дорожная карта») мероприятий по введению и реализации
обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении - школе №35 имени А.Г. Перелыгина города Орла**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи | Сроки | Ответственные исполнители | Показатели реализации |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО**
 |
| 1.1 | Разработка и издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации | Февраль-март 2023 года | Романова М.А. | Определен состав рабочей группы по введению и реализации обновленного ФГОС СОО  |
| 1.2 | Обеспечение участия педагогических работников в совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО  | Январь-май 2023 года | Члены рабочей группы  | Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальной, школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО  |
| 1.3 | Самооценка готовности общеобразовательных организаций к реализации обновленного ФГОС СОО (условия, ресурсное обеспечение реализации образовательных программ) | Февраль-март 2023 года | Члены рабочей группы  | Проведена самооценка готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.4 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленного ФГОС СОО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн-конструкторы рабочих программ, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленного ФГОС СОО) | Апрель-август 2023 года | Члены рабочей группы  | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 1.5 | Участие в федеральном мониторинге готовности и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года; далее в соответствии с установленными сроками | Члены рабочей группы  | Проведен контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 1.6 | Определение списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений | в соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Члены рабочей группы  | Библиотеки укомплектованы учебниками, учебными пособиями по всем предметам учебных планов для реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с Федеральным перечнем учебников; обучающиеся обеспечены учебниками, учебными пособиями по всем учебным предметам, входящим в учебные планы в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 1. **Нормативное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО**
 |
| 2.1 | Разработка и утверждение плана работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Февраль-март 2023 года | Члены рабочей группы  | Разработан и утвержден план работы общеобразовательной организации по введению и реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательной организации |
| 2.2 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательной организации в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесение необходимых изменений | Январь-август 2023 года | Члены рабочей группы  | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации; нормативная база приведена в соответствие требованиям обновленного ФГОС СОО, внесены необходимые изменения в локальные акты общеобразовательной организации |
| 2.3. | Определение дефицитов при создании условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательной деятельности и способов их ликвидации | Январь-март2023 года | Члены рабочей группы  | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО в общеобразовательных организациях |
| 2.6 | Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования, соответствующей требованиями обновленного ФГОС СОО  | Август 2023 года | Общеобразовательные организации | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| **III. Методическое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 3.1 | Участие управленческих и педагогических работников общеобразовательных организаций в региональных мероприятиях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Члены рабочей группы  | Синхронизированы процессы управления введением и реализацией обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.2 | Участие в региональном инструктаже управленческих команд общеобразовательных организаций по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 года | Администрация ОУ | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения и реализации обновленного ФГОС СОО  |
| 3.3 | Проведение муниципальных образовательных научно-методических мероприятий по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО (конференции, марафоны, вебинары, семинары, мастер-классы и т.п.) | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация и педагоги ОУ | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 3.4 | Разработка плана внутришкольных методических мероприятий с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Март-апрель 2023 года | Администрация ОУ | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 3.5 | Проведение заседаний педагогических советов по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март 2023 года | Администрация ОУ | Синхронизированы процессы введения и реализации обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 3.6 | Проведение заседаний методических объединений (кафедр) педагогических работников по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 года – август 2024 года | Администрация ОУ | Сформированы графики проведения, определены темы, проведены заседания методических объединений (кафедр) в общеобразовательных организациях |
| 3.7 | Обновление учебно-методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО  | Май-август 2023 года | Администрация ОУ | Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО |
| 3.8 | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО  | Март-август 2023 года | Администрация ОУ | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию; аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 3.9 | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь-декабрь 2023 года | Администрация ОУ | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |
| 3.10 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности | В соответствии с отдельным муниципальным планом-графиком | Администрация ОУ | Достигнуто повышение качества образования |
| **IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 4.1 | Участие руководителей, заместителей руководителей, педагогов общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования, в повышении квалификации по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО  | Март-октябрь 2023 года | Администрация ОУ | Руководители, педагоги общеобразовательных организаций повысили квалификацию по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО; синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на муниципальном уровне и уровне общеобразовательной организации |
| 4.2 | Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО  | Март-август2023 года | Администрация ОУ | Разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП СОО |
| 4.3 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март-август2023 года | Администрация ОУ | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| **V. Информационное обеспечение введения и реализации обновленного ФГОС СОО** |
| 5.1 | Проведение классных родительских собраний в 10-11 классах с информацией об обучении по обновленному ФГОС СОО  | Апрель-май 2023 года | Администрация ОУ | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленному ФГОС СОО  |
| 5.2 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Орла | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация ОУ | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений |
| 5.3 | Информирование родительской общественности о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, размещение на сайтах общеобразовательных организаций информационных материалов | Январь 2023 года – август 2024 года | Администрация ОУ | В сети «Интернет» размещены общедоступные материалы для участников образовательных отношений  |