|  |  |
| --- | --- |
|  | Приказ №20/3 - Д от 4 марта 2022 года |

**План-график («дорожная карта») по введению и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального основного и основного общего образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
|  | **Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1.1 | Самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ) | Февраль-май 2022 года | Общеобразовательные учреждения | Проведена самооценка готовности общеобразовательных учреждений к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.2 | Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Март 2022 года | Романова М.А., директор | Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.3 | Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении | Март 2022 года | Романова М.А., директор | Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.4 | Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-апрель 2022 года | Романова М.А., директор | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 1.5 | Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план-график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО | Февраль-июнь 2022 года, сентябрь 2022 года – июнь 2023 года | Романова М.А., директор | Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.6 | Разработка и утверждение основной образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и основного общего образования (ООП ООО) | Апрель-май 2022 года | Романова М.А., директор, методисты | Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП НОО и ООП ООО |
| 1.7 | Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности | Апрель-май 2022 года | Педагоги, администрация | Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности |
| 1.8 | Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС) | Апрель-май 2022 года | Администрация ОУ | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 1.9 | Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в: | Апрель-май 2022 года | Администрация ОУ | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| Правила приема граждан на обучение |
| Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов |
| Положение о языках образования |
| Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся |
| Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающего сопровождения введения обновленных ФГОС |
| Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения |
| Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья |
| Положение о режиме занятий |
| 1.10 | Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников | Администрация ОУ, бибилиотекарь | Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.11 | Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательного учреждения с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Администрация ОУ, руководители МО | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 1.12 | Разработан план внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности | Апрель-май 2022 года | Руководители методических объединений, методисты | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 1.13 | Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Август 2022 года | Романова М.А., директор, зам директора по АХР Мельников А.С. | Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд |
| 1.14 | Проведение классных родительских собраний в 1-х - 4-х и 5-х классах с информацией об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель-май 2022 года | Классные руководители 1, 4, 5 классов, | Родители (законные представители) проинформированы об обучении по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.15 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Размещение на сайте общеобразовательного учреждения информационных материалов | В течение всего периода | Классные руководители, учитель информатики Палатовский А.В. | На сайте общеобразовательного учреждения размещены информационные материалы |