|  |  |
| --- | --- |
|  | **Приказ №29/1-Д от 10.04.2023г.\_** |

**«Дорожная карта»**

**по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении – школе №35 имени А.Г. Перелыгина города Орла**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Содержание деятельности и мероприятия** | **Сроки**  **реализации** |
| **1.** | Подготовка условий для реализации системы наставничества | 1.1. Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  - приказ об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в ОУ  - приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников;  - подготовка программ наставничества. | До 1 сентября  До 10 сентября |
| **2.** | Формирование банка наставляемых | 2.1.Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  2.2. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | До 10 сентября |
| **3.** | Формирование банка наставников | 3.1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  3.2. Формирование банка данных наставников, обеспечение согласия на сбор и обработку персональных данных. | До 20 сентября |
| **4.** | Отбор и обучение | 4.1. Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.  4.2. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; проведение консультаций для наставников. | До 20 сентября |
| **5.** | Организация и осуществление работы  наставнических пар/групп | 5.1. Формирование наставнических пар/групп.  5.2. Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | До 20 сентября |
| **6.** | Завершение персонализированных программ наставничества | 6.1. Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества в форме анкетирования.  6.2. Выступление на методическом, педагогическом советах. | До 20 мая  До 30 мая |
| **7.** | Информационная поддержка системы наставничества | 7.1. Размещение информации на официальном сайте ОУ, в группах в социальных сетях. | Постоянно |